## Sheet1
Timeline Progress PDD
No. | Kegiatan | Deadline | Progress
a | Membuat akun ig Makrab FT 25 | 27 Agustus 2025 | Clear | 1
b | Membuat design feed instagram coming soon | 29 Agustus 2025 | Clear | 2
c | Merancang anggaran acara Makrab FT 25 | 29 Agustus 2025 | Clear | 3
d | Mendesign template live report | 30 Agustus 2025 | Clear | 7
e | Membuat design logo acara Makrab FT25 | 30 Agustus 2025 | Clear | 5
f | Mendesign spanduk acara Makrab FT 25 | 30 Agustus 2025 | Clear | 6
g | Mendesign id card | 30 Agustus 2025 | clear | 4
h | Menguploud feed instagram coming soon | 31 Agustus 2025 | In progress | 8
i | Merancang design photobooth dan panggung acara Makrab FT 25 |  | In progress | 10
j | Mencetak Id card |  | In progress | 11
k | Mendesign Sertifikat |  | in progress | 9
l | Mencetak benner |  | In progress | 12
| Pembuatan dan pemasangan bahan bahan dekorasi |  | In progress | 13
| kegiatan di hari acara |  | in progress | 14
| melakukan dokumentasi di hari acara |  | in progress | 15
| uploud dokumentasi foto |  |  | 16
| uploud before movie |  |  | 17
| uploud after movie |  |  | 18

## Sheet2
Timeline progress PDD
No. | Kegiatan | Deadline | Progress
1. | Membuat akun Instargram Makrab FT 25 | 27 Agustus 2025 | Clear
2. | Membuat design feed Instagram ( coming soon) | 29 Agustus 2025 | Clear
3. | Merancang anggaran acara Makrab FT 25 | 29 Agustus 2025 | Clear
4. | Mendesign ID Card | 30 Agustus 2025 | Clear
5. | Mmebuat design logo acara Makrab FT 25 | 30 Agustus 2025 | Clear
6. | Mendesign banner acara Makrab FT 25 | 30 Agustus 2025 | Clear
7. | Mendesign template live report | 30 Agustus 2025 | Clear
8. | Uploud feed instagram ( coming soon ) | 31 Agustus 2025 | Clear
9. | Mendesign sertifikat | 3 September 2025 | In progress
10. | Merancang design photobooth dan panggung acara Makrab FT 25 | 2025-09-04 | In progress
11. | Mencetak ID Card | 2025-09-04 | In progress
12. | Mencetak benner | 2025-09-04 | In progress
13. | Pembuatan dan pemasangan bahan bahan dekorasi | 2025-09-04 | In progress
14. | Kegiatan di hari acara | 2025-09-07 | In progress
15. | Melakukan dokumentasi di hari acara | 2025-09-07 | In progress
16. | Uploud before movie | 2025-09-09 | In progress
17. | Uploud after movie | 2025-09-09 | In progress